## Opis
Text Transformer
Dla osób pracujących z danymi tekstowymi nasza aplikacja Text Transformer umożliwi transformacje danych tekstowych (np. zmiana wielkości liter, eliminacja duplikatów, itd.). Aplikacja będzie dostępna poprzez GUI a także zdalne API dzięki czemu będzie można ją zintegrować z istniejącymi narzędziami.

## Rejestr Produktu
Element rejestru produktu | Ważność | Pracochłonność | Business Value (BV) | Kryteria akceptacji
Jako twórca aplikacji mogę wywołać transformację zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami | 15 | 1 | 1 | o Wejście w postaci tekstu oraz sekwencji transformacji (nazwy) o Wejście i wyjście w formacie JSON o REST API umożliwia uruchomienie dowolnej aktualnie zaimplementowanej transformacji oraz sekwencji transformacji
Jako użytkownik mogę zmianać wielkości liter – zestaw trzech transformacji (upper, lower, capitalize) | 12 | 4 | 0.5 | o Zmiana wielkości liter – zestaw trzech transformacji (upper, lower, capitalize) • upper - wszystkie litery na wielkie: upper -> UPPER • lower – wszystkie litery na małe: Lower -> lower • capitalize – pierwsza litera w każdym wyrazie na wielką: capitalize text -> Capitalize Text • Wsparcie dla liter z alfabetu angielskiego (UTF-8)
Jako użytkownik mogę odwracać ciąg znaków z zachowaniem wielkości liter na konkretnych pozycjach (inverse) | 10 | 2 | 0.5 | • Zachowanie pozycje wielkich i małych liter: MirEk -> KerIm • Odwrócenie ciągu znaków • Wsparcie dla wszystkich znaków UTF-8
Jako użytkownik mogę zamieniać liczby na tekst w języku polskim (Wpłać 100 złotych -> wpłać sto złotych) – wsparcie zakresu liczb do negocjacji | 10 | 4 | 1 | • zamiana liczb całkowitych do 1000 • zamiana liczb zmiennoprzecinkowych do części setnych
Jako użytkownik mogę o zamieniać wybrane (predefiniowane) słowa na skróty (Pieczywo to na przykład chleb i bułki -> Pieczywo to np. chleb i bułki) – zakres obsługiwanych skrótów do negocjacji | 10 | 4 | 0.5 | • Rozwinięcie skrótu: na przykład -> np. • Rozwinięcie skrótu: między innymi -> m.in. • Rozwinięcie skrótu: i tym podobne -> itd. • Działa niezależnie od wielkości liter
Jako użytkownik mogę rozwijać wybrane skróty do pełnych postaci (Pan Prof. spóźnił się na zajęcia -> Pan Profesor spóźnił się na zajęcia) | 10 | 3 | 0.5 | • prof. -> profesor • dr -> doktor • np. -> na przykład • itd. -> i tym podobne • Zachowuje wielkość liter: Np. -> Na przykład
Jako użytkownik mogę eliminować powtarzające się wyrazy w bezpośrednim sąsiedztwie (Wyślij do do mnie wiadomość -> Wyślij do mnie wiadomość) | 1 | 3 | 1 | • Zamiana dwóch powtarzających się wyrazów na jeden: do do -> do • Zamiana dowolnej liczby powtarzających się wyrazów: do do do -> do • Zamiana wszystkich powtórzeń w ramach tekstu: do do po po -> do po • Działa prawidłowo dla wszystkich znaków UTF-8
Jako użytkonik mogę wybrać język rozwijania liczb z pośród polskiego lub angielskiego | 10 | 2 | 1 | • zapewnienie możliwości wyboru języka • zamiana 1 -> one itd…
Auto ortografia | 15 | 5 | 1 | • Zamiana 'błędnych' wyrażeń na poprawne np. 'rzycie' -> 'życie'
Jako użytkownik posiadam dostęp do bazy danych z zapisanymi zdefiniowanymi przezemnie skrótami | 10 | 3 | 1 | • dołącznie do projektu bazy danych • Obsługa zapisu i odczytu skrótów z bazy danych
1 gui wywołanie jednej transformacji na teksie | 7 | 2 | 1.5
2 gui ciąg operacji na teksie | 6 | 5 | 1
10.5
Propozycje
Jako użytkownik mogę korzystać z automatycznej interpunkcji | 5 | 2 | 1 | • zamiana podwójnej spacji na '.' • dostawianie przecinka przed słowami 'które', 'że', …
Jako użytkownik mogę zapisać kopię roboczą tekstu wraz z transformacjami i tekstem wynikowym | 20 | 5 | 1 | • Możliwość zapisu i późniejszego odczytu kopi roboczej użytkownika
Wypisywanie wyników poszczególnych etapów multi translacji | 10 | 3 | 0.5 | • Zapewnienie możliwości wyboru języka • Zapewnienie użytkownikowi przejrzystego dostępu do poszczególnych etapów przerabiania tekstu
Jako użytkownik mogę skorzystać z aplikacji za pomocą interfejsu użytkownika |  |  |  | Do późniejszej negocjacji
Jako użytkownik mogę przekształcać tekst do formatu wspieranego przez Latex (znaki specjalne) -> (John Smith & Sons -> John Smith \& Sons) | 2 | 4 | 0.5 | • & -> \& • $ -> \$
W komórkach zaznaczonych na czerwono została wpisana nieprawdziwa wartość BV (1 zostało zmienione 1,5) dnia 17.12.2018, a następnie skorygowana 19.12.2018, zdarzenie zostało zgłoszone także 19.12.2018.

## Rejestr Sprint #1
Cel sprintu:
Element rejestru produktu | Zadania | Pracochłonność | Wartość
Jako twórca aplikacji mogę wywołać transformację zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami |  | 5 | 1
| Konfiguracja GitHuba i Travis | 1
| Setup projektu | 1
| Wysyłanie przykładowego tekstu | 1
| Trello | 1
| Dodanie auto-doca | 1
Jako użytkownik mogę zmianać wielkości liter – zestaw trzech transformacji (upper, lower, capitalize) |  | 4 | 0.5
| Funkcja upper | 1
| Funkcja capitalize | 1
| Funkcja lower | 1
| Udokumentowanie up 3 klas | 1
Jako użytkownik mogę odwracać ciąg znaków z zachowaniem wielkości liter na konkretnych pozycjach (inverse) |  | 3 | 0.5
| Funkcja inverse | 1
| Obsługa składania funkcji | 1
| Udokumentowanie klasy | 0.5
| Dodanie logów | 0.5
Jako użytkownik mogę zamieniać liczby na tekst w języku polskim (Wpłać 100 złotych -> wpłać sto złotych) – wsparcie zakresu liczb do negocjacji |  | 2 | 1
| Funkcja zamiany | 1.5
| Udokumentowanie klasy | 0.5
Jako użytkownik mogę o zamieniać wybrane (predefiniowane) słowa na skróty (Pieczywo to na przykład chleb i bułki -> Pieczywo to np. chleb i bułki) – zakres obsługiwanych skrótów do negocjacji |  | 3 | 0.5
| Funkcja swap | 2.5
| Dokumentacja | 0.5
Jako użytkownik mogę rozwijać wybrane skróty do pełnych postaci (Pan Prof. spóźnił się na zajęcia -> Pan Profesor spóźnił się na zajęcia) |  | 3 | 0.5
| Funkcja skrót | 2.5
| Dokumentacja | 0.5
4